## الخطة التفصيلية
المرحلة | الميزة | الأولوية | الحالة | التقدير (أيام) | التبعيات | الوصف
1 | JWT Authentication | عالية | جاهز | 2 | API موجود | حماية API بـ JWT tokens
1 | Rate Limiting | عالية | جاهز | 1 | API موجود | منع الإساءة (100 request/min)
1 | Input Validation | عالية | جاهز | 1 | - | Pydantic strict validation
1 | API Keys | متوسطة | قيد التنفيذ | 1 | API موجود | مفاتيح API للتطبيقات الخارجية
2 | Prometheus Metrics | عالية | جاهز | 2 | Config YAML | قياس الأداء
2 | Grafana Dashboard | عالية | جاهز | 1 | - | لوحة مراقبة
2 | Sentry Integration | عالية | جاهز | 1 | - | تتبع الأخطاء
2 | Structured Logging | متوسطة | قيد التنفيذ | 1 | - | JSON format logs
3 | PostgreSQL Setup | عالية | قيد التنفيذ | 3 | Docker | بدلاً من Excel
3 | SQLAlchemy Models | عالية | قيد التنفيذ | 2 | PostgreSQL | ORM models
3 | Migrations | عالية | قيد التنفيذ | 2 | SQLAlchemy | Alembic migrations
3 | Redis Cache | متوسطة | قيد التنفيذ | 2 | Docker | تسريع الاستجابة
3 | Data Migration | عالية | قيد التنفيذ | 2 | PostgreSQL | نقل البيانات من Excel
4 | MLflow Setup | عالية | قيد التنفيذ | 3 | PostgreSQL | Tracking server
4 | Model Registry | متوسطة | قيد التنفيذ | 2 | MLflow | إدارة النماذج
4 | Experiment Tracking | متوسطة | مخطط | 2 | MLflow | تتبع التجارب
4 | A/B Testing | متوسطة | مخطط | 3 | Model Registry | اختبار النماذج
4 | Drift Detection | متوسطة | مخطط | 2 | MLflow | كشف تغير البيانات
4 | Model Retraining | عالية | مخطط | 2 | MLflow | إعادة التدريب التلقائي
5 | AWS EC2 | عالية | مخطط | 5 | Docker | Virtual servers
5 | AWS RDS | عالية | مخطط | 5 | EC2 | PostgreSQL managed
5 | AWS S3 | متوسطة | مخطط | 5 | EC2 | Storage
5 | Kubernetes | عالية | مخطط | 5 | AWS | Orchestration
5 | Helm Charts | متوسطة | مخطط | 3 | AWS | Package management
5 | Terraform | متوسطة | مخطط | 3 | AWS | Infrastructure as Code
5 | CI/CD Pipeline | عالية | مخطط | 3 | AWS | GitHub Actions → AWS
5 | Load Balancer | متوسطة | مخطط | 2 | K8s | ALB
6 | React Setup | متوسطة | مخطط | 2 | API | Create React App
6 | UI Components | متوسطة | مخطط | 3 | React | Material-UI / Tailwind
6 | Dashboard Page | متوسطة | مخطط | 3 | React | لوحة المعلومات
6 | Prediction Page | متوسطة | مخطط | 3 | React | صفحة التنبؤ
6 | API Integration | متوسطة | مخطط | 3 | API | Axios + React Query
6 | Authentication | عالية | جاهز | 2 | Frontend | Login / Register
6 | Mobile Responsive | متوسطة | مخطط | 3 | Frontend | CSS Media Queries
6 | Flutter App | منخفضة | مخطط | 15 | API | تطبيق موبايل
7 | Integration Tests | عالية | جاهز | 3 | Tests | pytest + testcontainers
7 | E2E Tests | متوسطة | قيد التنفيذ | 3 | Frontend | Playwright
7 | Load Testing | متوسطة | مخطط | 2 | K8s | Locust
7 | Security Scanning | عالية | قيد التنفيذ | 2 | CI/CD | Snyk
7 | Code Coverage | عالية | جاهز | 2 | Tests | 90%+ target
7 | Performance Testing | متوسطة | مخطط | 2 | CI/CD | k6
8 | Sphinx Docs | متوسطة | قيد التنفيذ | 2 | - | RST format
8 | API Reference | متوسطة | جاهز | 1 | FastAPI | Auto-generated
8 | User Guide | متوسطة | مخطط | 2 | - | Step-by-step
8 | Developer Guide | متوسطة | مخطط | 2 | - | Contributing
8 | Video Tutorials | منخفضة | مخطط | 5 | - | شرح فيديو
8 | Architecture Diagrams | متوسطة | مخطط | 2 | - | C4 Model

## ملخص المراحل
المرحلة | عدد الميزات | إجمالي الأيام
1 | 4 | 5
2 | 4 | 5
3 | 5 | 11
4 | 6 | 14
5 | 8 | 31
6 | 8 | 34
7 | 6 | 14
8 | 6 | 14

## حسب الأولوية
الأولوية | عدد الميزات | إجمالي الأيام
عالية | 20 | 49
متوسطة | 25 | 59
منخفضة | 2 | 20

## حسب الحالة
الحالة | عدد الميزات | إجمالي الأيام
جاهز | 10 | 16
قيد التنفيذ | 12 | 25
مخطط | 25 | 87